**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на комплекс услуг по созданию имиджевого ролика к 20-летию КИП «Мастер».

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Акционерное общество «Камский индустриальный парк «Мастер» (КИП «Мастер») |
| **Город** | Набережные Челны |
| **Сайт** | http://www.kipmaster.ru |
| **Адрес** | Производственный проезд, 45 |
| **Цель** | Презентация бизнес-партнерам, резидентам, сотрудникам. Показать масштаб, доверие бизнеса, подход к резидентам. |

**Описание работ/услуг и результатов**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип ролика | Имиджевый |
| Сценарий/идея | Предложить идеи реализации. Согласовать с заказчиком. |
| Ориентировочный хронометраж | 3-5 минут. |
| Оборудование | Видеокамера, квадрокоптер, петличный микрофон (для записи интервью) |
| Требования к файлам | Разрешение 1920 × 1080 (4К), четкость и стабильность изображения в реальной цветовой гамме, отсутствие бликов, пятен, засветов, размытых планов; хорошее качество звука. |
| Способ передачи | Готовый ролик и исходные материалы предоставляются заказчику в двух форматах: MP4 и MOV, доступ по ссылке на Яндекс диск. |
| Текст и графика | Контрастность изображения и текста. Титры для интервью. Инфографика, графические вставки. Компьютерная графика. Прорисованные элементы, анимация, отрисовка карт. |
| Музыка | Лицензированное музыкальное сопровождение. |
| Исполнитель предоставляет исходные файлы. | |

**Срок исполнения**

|  | **Работы / Услуги** | **Срок** |
| --- | --- | --- |
| **Этап 1** | Написание сценария. | 5 календарных дней |
| **Этап 2** | Внутрипроизводственные кадры, кадры с генеральным директором. | 5 календарных дней |
| **Этап 3** | Кадры с дрона главного корпуса, заезды/выезды грузовых автомобилей, все уличные кадры.  Осуществляются в ясную погоду. | 3 календарных дня |
| **Этап 4** | Монтаж, озвучка, инфографика, согласование, внесение правок. | 14 календарных дней |
|  | Сдача готового ролика | 8 июля 2024 |

**Место выполнения работ**

Съемка осуществляется на территории КИП «Мастер» в нескольких локациях (снаружи, внутри).

**Порядок определения цены**

* Оплата осуществляется путём перечисления предоплаты в размере 30% от общей стоимости в течение 5 рабочих дней с момента заключения Договора на основании счета Исполнителя, а вторая часть платежа в размере 70% в течение 30 рабочих дней – после подписания акта о выполненных работах.
* Стоимость включает в себя написание сценария, проведение видеосъемки, монтаж видео с титрами с использованием инфографики, озвучку, внесение неограниченного количества правок.

**Референсы**

|  |
| --- |
| <https://www.youtube.com/watch?v=RTTkNDF1Swk> |
| <https://disk.yandex.ru/d/QoUfaNKG0XZCfA> |
| <https://disk.yandex.ru/d/OKisH1JarLAA_g> |
| <https://www.youtube.com/watch?v=sT48VSmLd38&t=147s> |
| <https://www.youtube.com/watch?v=5m3Y6YKUDeo> |
| <https://ilikeprod.ru/vector> |
| <https://ilikeprod.ru/favorit> |
| <https://vk.com/video/@poehali_production?z=video-63852472_456239201%2Fclub63852472%2Fpl_-63852472_-2> |